ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

--------

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1.1	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลหนองบัววง  ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 
ได้ 10 คะแนน

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

(4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

(5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

(8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองบัววง  ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

2) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566) | โครงการใน เทศบัญญัติฯ | ดำเนินการจริง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 81 | 32,640,500 | 12 | 4,101,000 | 11 | 3,236,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 94 | 24,559,231 | 33 | 4,635,404 | 13 | 534,265 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 325,000 | 5 | 195,000 | 1 | 46,765 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 634,000 | 1 | 100000 | 1 | 99,950 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 8 | 301,000 | 6 | 140,000 | 1 | 24,740 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 480,000 | 5 | 200,000 | 4 | 170,000 |
| รวม | 200 | 58,939,731 | 62 | 9,371,404 | 31 | 4,111,720 |

(1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน......200....โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน..62...โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ31

(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน...62.....โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริงจำนวน.31...โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ...50

(3) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

3) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | โครงการใน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ดำเนินการจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 6,079,000 | 3 | 6,079,000 | 3 | 4,816,000 |
| รวม | 3 | 6,079,000 | 3 | 6,079,000 | 3 | 4,816,000 |

(1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน.....3....โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน..3..โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ 100

(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน..3.....โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริงจำนวน.3 โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ...100